附件1

上海对外经贸大学人工智能赋能科研创新专项行动项目申报细则

1、 申报条件
为突出鼓励教师运用人工智能开展科研创新研究，促进产教融合与学生团队协同参与，现对各类别项目申报条件细化如下：
（一）重点项目与一般项目
1. 面向全校在编在岗的教学科研人员；
2. 重点项目的团队人数一般为4-6人，其中研究生不少于2人；
3. 一般项目的团队人数一般为3-5人，其中研究生不少于1人；
4. 鼓励产教融合，鼓励校企协同开展研究；
5. 项目负责人应具备扎实的科研基础、较强的组织协调能力及人工智能应用或交叉研究经验，能够围绕人工智能赋能科研创新开展交叉研究。
（二）种子项目
1. 面向全校在编在岗的教学科研人员、博士后及在读博士生。团队人数一般为2-4人，其中研究生不少于1人；
2. 项目负责人须具有硕士及以上学位，具备人工智能交叉研究能力和良好发展潜力；
3. 重点支持运用人工智能开展探索性研究，鼓励依托产教融合平台和学生团队形成项目储备与成果孵化；
4. 博士后可自行组建团队申报，在读博士生申报须经导师同意，并在导师指导下进行。
（三）特别说明
所有项目申请人只能申请并参加一个项目。已获得本行动同级别资助且尚未结项的项目负责人，不得再次申报。对未入选重点项目但经评审达到一般项目立项标准的申请，在征得负责人同意后，可调剂纳入一般项目资助。重点项目、一般项目与种子项目的具体申报要求，以学校正式发布的项目申报通知及配套材料为准。
二、经费拨付与日常管理
分期拨付：项目经费由学校专项经费支持。立项通知正式下发后，拨付首期资助经费（60%）；中期检查评估“合格”者，拨付剩余经费（40%）；中期检查“不合格”者，将终止项目后续资助。经费具体使用参照学校相关管理办法及项目通知执行。
清算时效：各项目所有资助经费须于2026年11月在学校财务系统中据实列支并结算完毕。凡在2026年11月已结算全部经费，但在项目终期验收中未达结项标准的项目组，将做撤项处理并视情况追回所资助经费。
三、中期检查与结项考核要求
本行动项目考核坚持质量导向、分类评价与成果转化相结合的原则。所有层级项目形成的各类学术论文、决策咨询专报、专利及软件著作权等成果，均须以上海对外经贸大学为第一署名单位/唯一权属单位，且成果的第一作者或独立完成人须为项目负责人或团队成员，若项目负责人非第一作者，则须为第一通讯作者。所有项目的研究报告查重率不得超过20%, 项目负责人须于结项时提交查重报告。重点项目和一般项目负责人须参加学校统一组织的结项答辩，答辩综合评价结果将作为项目结项及后续滚动支持的重要依据。
所有项目在通过阶段性成果审查后进入“项目履约期”，需在各项目规定期限结束前完成考核要求，凡在2026年11月已结算全部经费，但在项目终期验收中未达结项标准的项目组，项目将做撤项处理并视情况追回所资助经费。情节严重者，按学校相关规定处理。
因客观原因不能如期完成研究计划，应在原结项时间前1个月向科研处提交延期结项申请。延期时间原则上不超过3个月。博士及硕士研究生毕业前1个月仍不能结项的，做撤项处理。科研处将把“撤项”项目的相关负责人记录至校内科研诚信库，原则上2年内暂缓其申报校内同类型科研培育计划项目的资格。
（一） 重点项目考核标准
1. 中期检查（须满足以下至少一项）：
（1）学术论文：向人工智能相关领域且我校认定的C级及以上学术期刊，投稿论文1篇。
（2）决策咨询专报：向省部级及以上党政部门报送人工智能相关的决策咨询专报1份，并获省部级及以上党政部门单篇或综合采纳。
（3）技术成果：以项目负责人身份申报人工智能相关发明专利（获得受理通知书）、主持/参与相关标准制定（须提供相关部委/行业协会正式立项文件）或获得软件著作权登记1项。
2. 结项要求：
（1）结项报告：完成不少于5万字的结题研究报告1份（须通过科研处统一组织的技术查重，重合率符合学校相关规定）。
（2）须满足以下至少1项成果：
① 在人工智能相关领域且我校认定的C级及以上学术期刊，正式录用或发表论文1篇；
② 报送人工智能相关决策咨询专报，获省部级及以上领导肯定性批示（单篇或综合）至少1项；
③ 获得人工智能相关发明专利授权或软件著作权登记1项。
（二） 一般项目考核标准
1. 中期检查（须满足以下至少1项成果）：
（1）学术论文：向人工智能相关领域我校认定的D级及以上学术期刊，投稿论文1篇。
（2）决策咨询专报：向省部级及以上党政部门正式报送AI相关的决策咨询专报1份。
2. 结项要求：
（1）结项报告：完成不少于3万字的结题研究报告1份。
（2）须满足以下至少1项成果：
①在人工智能相关领域且我校认定的D级及以上学术期刊，正式录用或发表论文1篇；
②报送人工智能相关决策咨询专报，获厅局级及以上党政部门采纳（单篇或综合）或获肯定性批示至少1项；
③获得人工智能相关发明专利申请受理（或授权），或获得软件著作权登记1项。
（三） 种子项目考核标准
1. 中期检查（须满足以下至少一项成果）：
（1）提交人工智能相关学术论文初稿1篇；
（2）提交大模型应用案例或研究简报1份；
（3）形成决策咨询专报初稿1份。
2. 结项要求：
项目团队需完成不少于1.5万字的项目研究报告1份，且须满足以下条件之一：
（1）以第一作者身份公开发表学术论文1篇，或取得正式录用通知；
（2）获得相关软件著作权登记1项；
（3）完成人工智能相关决策咨询专报1份。
四、工作要求与学术诚信
坚持立德树人导向。各单位要将人工智能素养与科研能力培养相结合，引导师生树立正确的技术伦理观。立足上海教育发展和战略性新兴产业需求，围绕经贸领域与社会治理中的关键问题，聚焦人工智能赋能下的前瞻性研究，推动科研创新与人才培养协同发展。鼓励将教师科研能力提升、学生科研训练、产教融合实践与项目组织实施有机结合，提升人工智能赋能科研创新的协同育人成效。
严格学术诚信与伦理审查。项目选题及相关材料均需如实填报，确保无知识产权争议。项目实施须严格遵守国家数据安全、人工智能伦理及科研诚信相关规范，明确人工智能工具的使用边界。凡存在弄虚作假、一题多报等学术不端行为的，一经查实，立即终止项目资助，追回已拨经费，且项目负责人按学校相关规定不得申请科研项目。
五、组织保障与部门职责
1. 科研处：负责行动的总体统筹与全过程管理，包括立项评审、中期检查、结项验收和成果归档，遴选优秀项目推荐申报更高级别课题或专项成果奖励。
2. 发展规划处：协同做好与学校发展规划的衔接，对重点支持方向提出学科战略建议，推动专项成果服务学校学科建设。
3. 信息化办公室：对经科研处评审通过且涉及信息技术方案、数据使用或算力需求的项目，开展合规性审查与技术论证（不涉及科研内容的学术评审）。立项后，根据实际需求提供相关技术支持与平台服务保障。
4. 财务处：负责专项经费的使用审核、预算执行指导与合规监管，配合完善绩效评价机制。
5. 研究生院：负责博士后、博士及硕士研究生参与课题的过程管理与培养衔接，推动专项课题与学生毕业论文选题、科研训练一体化推进，支持学生团队有序参与人工智能赋能科研创新研究。
